## Slide 1
المهمة | نسبة الإنجاز (٪) | الموعد المستهدف | الحالة
Notes: دليل سريع: اكتب داخل الحقول الإرشادية (لا تُطبع إن بقيت فارغة). لأسبوع جديد: Ctrl+D على هذه الشريحة فيزيد العداد تلقائيًا. للتصدير: ملف ← تصدير ← PDF ← خيارات ← الشريحة الحالية. التفاصيل في الشريحة المخفية الأخيرة.

## Slide 2
دليل استخدام القالب
هذه الشريحة مخفية: لا تظهر في العرض ولا في ملف PDF (وفي الطباعة تأكد من إلغاء «طباعة الشرائح المخفية»).
كيف تستخدم القالب؟
1
الإدخال
اكتب داخل الحقول ذات النص الإرشادي (يظهر بلون الحقل نفسه). يختفي النص الإرشادي فور الكتابة، وإن تركت الحقل فارغًا فلن يظهر في PDF ولا في الطباعة. استخدم الأرقام 0–9 في كل مكان، واكتب التواريخ باسم الشهر (5 نوفمبر 2026).
2
العداد
«تقرير رقم N» مرتبط تلقائيًا برقم الشريحة. لأسبوع جديد: حدّد شريحة الأسبوع السابق واضغط Ctrl+D، فتظهر نسخة برقم تالٍ تلقائيًا، وتبقى التقارير السابقة أرشيفًا في الملف نفسه. لا تحذف الشرائح القديمة حتى لا يتغيّر الترقيم؛ وإن حذفتها فاضبط «ترقيم الشرائح من» في: تصميم ← حجم الشريحة ← حجم شريحة مخصص.
3
الإخراج
ملف ← تصدير ← إنشاء PDF/XPS ← خيارات ← النطاق: «الشريحة الحالية». هذه الشريحة مخفية فلا تُصدَّر إلى PDF. للطباعة الورقية: اطبع من ملف PDF، أو من PowerPoint مع التأكد أن «طباعة الشرائح المخفية» غير مفعّلة، واختر «ملاءمة الورقة» على A4 عمودي.
4
الجدول
اكتب نسبة الإنجاز رقمًا فقط (الإشارة ٪ في رأس العمود). Tab ينتقل بين الخلايا من اليمين إلى اليسار، وفي آخر خلية يضيف صفًا. لحذف صف: زر الفأرة الأيمن ← حذف ← الصفوف. الحالة بأربع كلمات ثابتة: على المسار / تأخر بسيط / متأخر / متوقف، ولوّن المتأخر باللون الكهرماني العريض كما في المثال.
5
الشعار والجهة
انقر أيقونة الصورة أعلى اليمين لإدراج شعار جهتك مرة واحدة؛ يُنسخ تلقائيًا مع تكرار الشريحة. إن حُذف حقل أو تحرّك بالخطأ: الصفحة الرئيسية ← إعادة تعيين (Reset).
6
الخط
القالب مبني على خط IBM Plex Sans Arabic بوزنيه Regular وBold للعناوين وMedium للمتن (مرفقة في مجلد fonts، ترخيص مفتوح). ثبّت الملفات الأربعة بالنقر المزدوج ← «تثبيت»؛ لا يحتاج صلاحيات مسؤول. دون تثبيتها يستبدلها أوفيس بخط قريب.
7
نصائح الكتابة
ابدأ كل مهمة بالنتيجة لا بالنشاط («نُشرت اللوحة واعتمدتها 3 إدارات» بدل «عملت على اللوحة»). سبعة بنود كحد أقصى في المنجز وستة صفوف في الجدول. الأعداد في الخلاصة تطابق البطاقات وحالات الجدول. التحديات: السبب ← الأثر ← الموعد الجديد ← هل يحتاج تدخّلك؟ واكتب «لا توجد تحديات» إن لم توجد.
القالب مستوحى من الهوية البصرية لسدايا (ألوانها وتدرجاتها وزخرفة شبكية) دون استخدام شعارها.