## Slide 1
الإدارة العامة للتحول الرقمي — إدارة البيانات والتحليلات
25 أكتوبر 2026
29 أكتوبر 2026
أحمد العتيبي — محلل بيانات أول
م. خالد القحطاني — مدير إدارة البيانات
أُطلقت لوحة مؤشرات الأداء واعتمدتها 3 إدارات، وأُنجزت 4 مهام. مهمتان ضمن الجدول، ومهمة (تكامل الموارد البشرية) متأخرة أسبوعًا بسبب تأخر استلام البيانات، والموعد الجديد 9 نوفمبر.
4
3
إطلاق لوحة مؤشرات الأداء — نُشرت على بيئة الإنتاج واعتمدتها 3 إدارات.
تنقية بيانات المستفيدين — انخفضت السجلات المكررة بنسبة 18٪ (من 9,400 إلى 7,700 سجل).
ورشة سياسة حوكمة البيانات — 24 مشاركًا، تقييم 4.6 من 5، واعتُمدت 3 بنود من السياسة.
تقرير الامتثال الشهري — سُلِّم قبل الموعد بيومين دون ملاحظات.
تأخر استلام بيانات الموارد البشرية (تغيّر مسؤول النظام لديهم) — الأثر: تأخر مهمة التكامل أسبوعًا؛ الموعد الجديد للتسليم 9 نوفمبر؛ لا يحتاج تدخّلًا.
المهمة | نسبة الإنجاز (٪) | الموعد المستهدف | الحالة
أتمتة تقارير الالتزام الأسبوعية | 70 | 5 نوفمبر 2026 | على المسار
تكامل بيانات الموارد البشرية مع مستودع البيانات | 45 | 12 نوفمبر 2026 | متأخر أسبوعًا
تحديث دليل تصنيف البيانات | 30 | 20 نوفمبر 2026 | على المسار
Notes: دليل سريع: اكتب داخل الحقول الإرشادية (لا تُطبع إن بقيت فارغة). لأسبوع جديد: Ctrl+D على هذه الشريحة فيزيد العداد تلقائيًا. للتصدير: ملف ← تصدير ← PDF ← خيارات ← الشريحة الحالية. التفاصيل في الشريحة المخفية الأخيرة.

## Slide 2
الإدارة العامة للتحول الرقمي — إدارة البيانات والتحليلات
1 نوفمبر 2026
5 نوفمبر 2026
أحمد العتيبي — محلل بيانات أول
م. خالد القحطاني — مدير إدارة البيانات
اكتملت أتمتة تقارير الالتزام قبل موعدها واعتُمدت حقول تكامل الموارد البشرية رسميًا؛ 3 مهام منجزة، وتسير المهام الثلاث الجارية ضمن الجدول دون تحديات.
3
3
أتمتة تقارير الالتزام الأسبوعية — تعمل آليًا كل أحد؛ وفّرت نحو 6 ساعات عمل أسبوعيًا.
اعتماد حقول تكامل الموارد البشرية — اعتُمد 14 حقلًا بمحضر رسمي، وعاد التكامل إلى جدوله.
إغلاق طلبات الوصول المعلّقة — أُغلقت 6 من 6 طلبات خلال المدة المستهدفة.
لا توجد تحديات هذا الأسبوع.
المهمة | نسبة الإنجاز (٪) | الموعد المستهدف | الحالة
تكامل بيانات الموارد البشرية مع مستودع البيانات | 65 | 12 نوفمبر 2026 | على المسار
تحديث دليل تصنيف البيانات | 55 | 20 نوفمبر 2026 | على المسار
إعداد عرض نتائج الربع للإدارة العليا | 40 | 18 نوفمبر 2026 | على المسار
Notes: دليل سريع: اكتب داخل الحقول الإرشادية (لا تُطبع إن بقيت فارغة). لأسبوع جديد: Ctrl+D على هذه الشريحة فيزيد العداد تلقائيًا. للتصدير: ملف ← تصدير ← PDF ← خيارات ← الشريحة الحالية. التفاصيل في الشريحة المخفية الأخيرة.

## Slide 3
دليل استخدام القالب
هذه الشريحة مخفية: لا تظهر في العرض ولا في ملف PDF (وفي الطباعة تأكد من إلغاء «طباعة الشرائح المخفية»).
كيف تستخدم القالب؟
1
الإدخال
اكتب داخل الحقول ذات النص الإرشادي (يظهر بلون الحقل نفسه). يختفي النص الإرشادي فور الكتابة، وإن تركت الحقل فارغًا فلن يظهر في PDF ولا في الطباعة. استخدم الأرقام 0–9 في كل مكان، واكتب التواريخ باسم الشهر (5 نوفمبر 2026).
2
العداد
«تقرير رقم N» مرتبط تلقائيًا برقم الشريحة. لأسبوع جديد: حدّد شريحة الأسبوع السابق واضغط Ctrl+D، فتظهر نسخة برقم تالٍ تلقائيًا، وتبقى التقارير السابقة أرشيفًا في الملف نفسه. لا تحذف الشرائح القديمة حتى لا يتغيّر الترقيم؛ وإن حذفتها فاضبط «ترقيم الشرائح من» في: تصميم ← حجم الشريحة ← حجم شريحة مخصص.
3
الإخراج
ملف ← تصدير ← إنشاء PDF/XPS ← خيارات ← النطاق: «الشريحة الحالية». هذه الشريحة مخفية فلا تُصدَّر إلى PDF. للطباعة الورقية: اطبع من ملف PDF، أو من PowerPoint مع التأكد أن «طباعة الشرائح المخفية» غير مفعّلة، واختر «ملاءمة الورقة» على A4 عمودي.
4
الجدول
اكتب نسبة الإنجاز رقمًا فقط (الإشارة ٪ في رأس العمود). Tab ينتقل بين الخلايا من اليمين إلى اليسار، وفي آخر خلية يضيف صفًا. لحذف صف: زر الفأرة الأيمن ← حذف ← الصفوف. الحالة بأربع كلمات ثابتة: على المسار / تأخر بسيط / متأخر / متوقف، ولوّن المتأخر باللون الكهرماني العريض كما في المثال.
5
الشعار والجهة
انقر أيقونة الصورة أعلى اليمين لإدراج شعار جهتك مرة واحدة؛ يُنسخ تلقائيًا مع تكرار الشريحة. إن حُذف حقل أو تحرّك بالخطأ: الصفحة الرئيسية ← إعادة تعيين (Reset).
6
الخط
القالب مبني على خط IBM Plex Sans Arabic بوزنيه Regular وBold للعناوين وMedium للمتن (مرفقة في مجلد fonts، ترخيص مفتوح). ثبّت الملفات الأربعة بالنقر المزدوج ← «تثبيت»؛ لا يحتاج صلاحيات مسؤول. دون تثبيتها يستبدلها أوفيس بخط قريب.
7
نصائح الكتابة
ابدأ كل مهمة بالنتيجة لا بالنشاط («نُشرت اللوحة واعتمدتها 3 إدارات» بدل «عملت على اللوحة»). سبعة بنود كحد أقصى في المنجز وستة صفوف في الجدول. الأعداد في الخلاصة تطابق البطاقات وحالات الجدول. التحديات: السبب ← الأثر ← الموعد الجديد ← هل يحتاج تدخّلك؟ واكتب «لا توجد تحديات» إن لم توجد.
القالب مستوحى من الهوية البصرية لسدايا (ألوانها وتدرجاتها وزخرفة شبكية) دون استخدام شعارها.