## Slide 1
الإدارة العامة للتحول الرقمي — إدارة البيانات والتحليلات
من 25 إلى 29 أكتوبر 2026 (الأسبوع 44)
أحمد العتيبي — محلل بيانات أول
م. خالد القحطاني — مدير إدارة البيانات
أُنجزت 4 مهام رئيسية هذا الأسبوع أبرزها إطلاق لوحة مؤشرات الأداء للإدارة، وتسير 3 مهام ضمن جدولها الزمني، ومهمة واحدة تحتاج قرارًا بشأن صلاحيات الوصول إلى بيانات المستفيدين قبل 12 نوفمبر.
4
3
5
إطلاق لوحة مؤشرات الأداء — نُشرت على بيئة الإنتاج واعتمدتها 3 إدارات.
تنقية بيانات المستفيدين — انخفضت السجلات المكررة بنسبة 18٪ (من 9,400 إلى 7,700 سجل).
ورشة سياسة حوكمة البيانات — 24 مشاركًا، متوسط التقييم 4.6 من 5.
تقرير الامتثال الشهري — سُلِّم قبل الموعد بيومين دون ملاحظات.
إكمال اختبار أتمتة التقارير مع الفريق التقني (الثلاثاء).
اجتماع مع إدارة الموارد البشرية لاعتماد حقول التكامل.
تسليم المسودة الأولى لدليل التصنيف للمراجعة.
إغلاق طلبات الوصول المعلّقة (6 طلبات).
إعداد عرض نتائج الربع للإدارة العليا.
اعتماد منح صلاحية «قراءة» لبيانات المستفيدين لفريق التحليلات (3 موظفين) لإكمال التكامل قبل 12 نوفمبر.
تأخر استلام بيانات الموارد البشرية بسبب تغيّر مسؤول النظام لديهم؛ تمت المتابعة وحُدّد موعد جديد للتسليم.
إعداد: أحمد العتيبي التوقيع: ______________ التاريخ: 29 / 10 / 2026
الحالة | الموعد المستهدف | نسبة الإنجاز | المهمة
على المسار | 5 نوفمبر | 70٪ | أتمتة تقارير الالتزام الأسبوعية
تأخر بسيط | 12 نوفمبر | 45٪ | تكامل بيانات الموارد البشرية مع مستودع البيانات
على المسار | 20 نوفمبر | 30٪ | تحديث دليل تصنيف البيانات
Notes: دليل سريع: اكتب داخل الحقول الإرشادية (لا تُطبع إن بقيت فارغة). لأسبوع جديد: Ctrl+D على هذه الشريحة فيزيد العداد تلقائيًا. للتصدير: ملف ← تصدير ← PDF ← خيارات ← الشريحة الحالية. التفاصيل في الشريحة المخفية الأخيرة.

## Slide 2
الإدارة العامة للتحول الرقمي — إدارة البيانات والتحليلات
من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 (الأسبوع 45)
أحمد العتيبي — محلل بيانات أول
م. خالد القحطاني — مدير إدارة البيانات
أُنجزت أتمتة تقارير الالتزام الأسبوعية قبل موعدها، واعتُمدت حقول تكامل الموارد البشرية رسميًا، وتسير 3 مهام وفق الخطة. لا توجد قرارات مطلوبة هذا الأسبوع.
3
3
4
أتمتة تقارير الالتزام الأسبوعية — تعمل آليًا كل أحد؛ وفّرت نحو 6 ساعات عمل أسبوعيًا.
اعتماد حقول تكامل الموارد البشرية — اعتُمد 14 حقلًا مع إدارة الموارد البشرية بمحضر رسمي.
إغلاق طلبات الوصول المعلّقة — أُغلقت 6 من 6 طلبات خلال المدة المستهدفة.
تشغيل اختبار التكامل الكامل مع الموارد البشرية (الأحد).
تسليم النسخة شبه النهائية لدليل التصنيف.
مراجعة عرض نتائج الربع مع المدير قبل الاعتماد.
جلسة تدريب قصيرة للفريق على لوحة المؤشرات (30 دقيقة).
لا يوجد قرار مطلوب هذا الأسبوع.
لا توجد تحديات هذا الأسبوع.
إعداد: أحمد العتيبي التوقيع: ______________ التاريخ: 5 / 11 / 2026
الحالة | الموعد المستهدف | نسبة الإنجاز | المهمة
على المسار | 12 نوفمبر | 65٪ | تكامل بيانات الموارد البشرية مع مستودع البيانات
على المسار | 20 نوفمبر | 55٪ | تحديث دليل تصنيف البيانات
على المسار | 18 نوفمبر | 40٪ | إعداد عرض نتائج الربع للإدارة العليا
Notes: دليل سريع: اكتب داخل الحقول الإرشادية (لا تُطبع إن بقيت فارغة). لأسبوع جديد: Ctrl+D على هذه الشريحة فيزيد العداد تلقائيًا. للتصدير: ملف ← تصدير ← PDF ← خيارات ← الشريحة الحالية. التفاصيل في الشريحة المخفية الأخيرة.

## Slide 3
دليل استخدام القالب
هذه الشريحة مخفية: لا تظهر في العرض ولا في الطباعة ولا في ملف PDF.
كيف تستخدم القالب؟
1
الإدخال
اكتب مباشرة داخل الحقول ذات النص الإرشادي الرمادي. يختفي النص الإرشادي فور الكتابة، وإن تركت الحقل فارغًا فلن يظهر في الطباعة ولا في PDF.
2
العداد
«تقرير رقم N» مرتبط تلقائيًا برقم الشريحة. لأسبوع جديد: حدّد شريحة الأسبوع السابق واضغط Ctrl+D، فتظهر نسخة برقم تالٍ تلقائيًا، وتبقى التقارير السابقة أرشيفًا في الملف نفسه. لا تحذف الشرائح القديمة حتى لا يتغيّر الترقيم؛ وإن حذفتها فاضبط «ترقيم الشرائح من» في: تصميم ← حجم الشريحة ← حجم مخصص.
3
الإخراج
ملف ← تصدير ← إنشاء PDF ← خيارات ← «الشريحة الحالية» أو نطاق الشرائح. هذه الشريحة مخفية فلا تُصدَّر ولا تُطبع. للطباعة الورقية: طباعة ← A4 عمودي ← «ملاءمة الورقة».
4
الجدول
Tab في آخر خلية يضيف صفًا جديدًا. لحذف صف: زر الفأرة الأيمن ← حذف ← الصفوف. اكتب النسبة كرقم مع ٪ والموعد بتاريخ واضح.
5
الشعار والجهة
انقر أيقونة الصورة أعلى اليمين لإدراج شعار جهتك مرة واحدة؛ يُنسخ تلقائيًا مع تكرار الشريحة.
6
الخط
القالب مبني على خط IBM Plex Sans Arabic (مرفق في مجلد fonts، ترخيص مفتوح). ثبّته بالنقر المزدوج ← «تثبيت» (لا يحتاج صلاحيات مسؤول). دون تثبيته يستبدله أوفيس بخط قريب.
7
استعادة الحقول
إن حُذف حقل أو تحرّك بالخطأ: الصفحة الرئيسية ← إعادة تعيين (Reset) فتعود الحقول إلى مواضعها دون فقدان النص.
8
نصائح الكتابة
ابدأ كل مهمة بالنتيجة لا بالنشاط («نُشرت اللوحة واعتمدتها 3 إدارات» بدل «عملت على اللوحة»). خمسة عناصر كحد أقصى لكل قسم. أضف رقمًا أو تاريخًا حيث أمكن. التحديات: جملة واحدة وما فعلته حيالها. القرار المطلوب: طلب واحد واضح بموعد.
القالب مستوحى من الهوية البصرية لسدايا (ألوان وتدرجات وزخرفة شبكية) دون استخدام شعارها.